## Лист1
ДОДАТОК Є (КАЛЕНТАРНИЙ ПЛАН)
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Фаза розробки концепції
Розподіл ролей зроблено
Чорновий варіант концепції проекту складено
Запас часу
Фаза планування
Верифікація технологій
Базова версія зведеного плану проекту створена
Базова версія функціональної специфікації створена
Розгорнуто середовища розробки і тестів
Запас часу
Фаза розробки
Концепція підтверджена
Етап 1 (шаблони функціональних виділених класів)
Етап 2 (реалізована функціональність виділених класів)
Етап 3 (реалізована вся функціональність, включаючи візуальну оболонку)
Запас времени
Фаза стабілізації
Точка конвергенції досягнута
Версія-кандидат 1
Версія-кандидат 2
Контрольні тестування завершено
Тестування для користувачів завершено
Тест встановлення готового ПО
Запас времени
Фаза встановлення
Ключові компоненти розгорнуто
Встановлення на робочому місці завершено
Встановлене рішення стабілізовано
Запас часу
Усього | 21
Робота над шаблонами документів, презентацією ПЗ
| (ПІП) | Ананченко Т.С.
|  | (Особа яка, розробила) | [16 empty] | (Місце для підпису)