## Лист1
ДОДАТОК Г. (Шаблон аналізу ризиків (Excel))
№ | Умова | Наслідок | Ймовірність, % | Загроза | Очікуваний вплив | Попередження | Реагування | Тригер | Відповідальний
1 | Брак часу | Невчасне завершення проекту. | 70 | 4 | 2.8 | Правильний розподіл часу на заданий об’єм роботи | Збільшення швидкості виконання роботи | Терміни виконання прокту не збігаються з термінами, заданими в календарному графіку | Менеджер програми
2 | Досвід персоналу | Не вчасне виконання проекту, обмеження функціональності програми | 40 | 4 | 1.6 | Збільшення практичних навиків персоналу за допомогою самостійного вивчення. | Збільшення видкості виконання роботи, підвищення кваліфікації. | Терміни виконання прокту не збігаються з термінами, заданими в календарному графіку, неповна реалізація вимог персоналом команди. | Команда
3 | Конкуренція | Замовник схвалить програму команди – конкурента, провал проекту, банкрутство. | 50 | 3 | 1.5 | Більш детальний аналіз ринку на наявність схожих продуктів. | Зменшення ціни програмного продукту, реалізацая додаткового функціоналу | Команда конкурентів раніше випустила більш якісний продукт. | Менеджер продукту
4 | Брак фінансів | Не вчасне виконання проекту, можливий провал проекту. | 25 | 5 | 1.25 | Правильний розподіл фінансів на заданий об’єм роботи | Швидке відновлення фінансових ресурсів | Втрата фінансових ресурсів (грошових коштів). | Менеджер програми
5 | Не повний функціонал | Зниження оцінки, втрата фінансових ресурсів. | 30 | 3 | 0.9 | Проведення додаткого анкетування, врахування всіх дрібниць. | Швидкий аналіз вимог, адаптація до нововведень. | Недостатній функціонал програми. | Розробник
6 | Втрата даних | Втрата важливої інформації. | 5 | 5 | 0.25 | Резервне копіювання даних, використання "хмарного" сховища даних. | Швидке відновлення технічного забезпечення та втраченої інформації | Виникли проблеми з апартним забезпеченням. | Менеджер програми
7 | Зміна вимог | Не вчасне завершення проекту, не повний функціонал, додаткові фінінсові затрати | 10 | 2 | 0.2 | Проведення додаткого анкетування | Збільшення видкості виконання роботи, швидка адаптація до нововведення | Терміни виконання прокту не збігаються з термінами, заданими в календарному графіку, затрачено більше коштів, ніж було заплановано. | Менеджер продукту
(ПІП) | Ананченко Т.С.
| (Особа яка, розробила) | [7 empty] | (Місце для підпису)